## Planilha1
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como ? | Prazo
1 | Perda do profissional chave | Pouco provável(1) | alto(3) | 3 | Mitigar | Fazer treinamentos para melhorar a qualificação da equipe | imediato
2 | Prazo super estimado | provável(2) | alto(3) | 6 | MItigar | Renegociar com o cliente uma nova data de entrega | 12 dias
3 | Ausência do recurso de testes | Muito provável(3) | alto(3) | 9 | Transferir | Subcontratar uma empresa de testes que garanta as atividades caso o risco ocorra | 3 dias
4 | Falta de conhecimento | Pouco Provável(1) | Médio(2) | 3 | Mitigar | Se perparar e saber quais serão as possiveis ferramentas usadas no projeto | 20 dias
5 | Escopo não está claro | provável(2) | baixo(1) | 3 | Evitar | Revisar atentamente o projeto e ver se está de acordo com o escopo | 7 dias
`